## Feuille 1
| 2015-04-28 | 2015-04-29 | 2015-04-30 | 2015-05-05 | 2015-05-06 | 2015-05-07 | 2015-05-08 | 2015-05-12 | 2015-05-13 | 2015-05-15
Création et structures de la documentation | bar: 2015-04-28
Liste des fonctionnalités disponibles | bar: 2015-04-28
Schématisation de l'inerface | bar: 2015-04-29
Description des mesures de sécurité | bar: 2015-04-29
Description des données manipulées | bar: 2015-04-30
Création du plan de tests et rapport de tests | bar: 2015-04-30
Création du schéma global de l'applicaton | bar: 2015-05-05
Création des structogrammes | bar: 2015-05-05 to 2015-05-06
Création de l'interface | bar: 2015-05-06
Implémentation des structogrammes | bar: 2015-05-07 to 2015-05-13
Execution des tests | bar: 2015-05-12 to 2015-05-15
Mise à jour de la documentation
| 2015-04-28 | 2015-04-29 | 2015-04-30 | 2015-05-05 | 2015-05-06 | 2015-05-07 | 2015-05-08 | 2015-05-12 | 2015-05-13 | 2015-05-15
Création et structures de la documentation | bar: 2015-04-28
Liste des fonctionnalités disponibles | bar: 2015-04-28
Schématisation de l'inerface | bar: 2015-04-28 to 2015-04-29
Description des mesures de sécurité | bar: 2015-04-29
Description des données manipulées | bar: 2015-04-30
Création du plan de tests et rapport de tests | bar: 2015-04-30
Création du schéma global de l'applicaton | bar: 2015-04-28
Création des structogrammes | bar: 2015-05-08 to 2015-05-12
Création de l'interface | bar: 2015-04-30 to 2015-05-05
Implémentation des structogrammes | bar: 2015-05-05 to 2015-05-12
Execution des tests | bar: 2015-05-13
Mise à jour de la documentation